## Planilha1
Id | Hora de conclusão | Seu nome | Evento que está avaliando, cidade e data | Selecione a área que você faz parte | Perda de material/estrutura | Comentários ou Justificativa | Logística Reversa | Comentários ou Justificativa1 | Qualidade da Entrega | Comentários ou Justificativa2 | Qualidade da Entrega (2) | Comentários ou Justificativa3 | Prazo de entrega | Comentários ou Justificativa4 | Todos os equipamentos e ferramentas retornaram? | Comentários ou Justificativa5 | Carga na saída do galpão | Comentários ou Justificativa6 | Todos usaram EPI na arena? | Comentários ou Justificativa7 | Estaiamento e Aterramento foram feitos de maneira correta? | Comentários ou Justificativa8 | Conduta e comportamento foram adequados? | Comentários ou Justificativa9 | Alguém faltou ou atrasou por mais de 30 minutos? Especifique. | Algum profissional teve um desempenho fora da curva, se destacando dos demais pela eficiência ou proatividade? | Conte quem se destacou e o que foi feito. | Classifique o nível do desempenho dessa pessoa
9 | 2026-06-24 11:58 | Giovanni Bertoni | Urban Walk | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | as cases retornaram em ordem
10 | 2026-06-24 11:59 | Giovanni Bertoni | Urban Walk | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | as cases retornaram em ordem
11 | 2026-06-24 12:01 | Giovanni Bertoni | Copa Sabesp | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | as cases retornaram em ordem
12 | 2026-06-24 12:04 | Giovanni Bertoni | Blue Run Piracicaba | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
13 | 2026-06-24 12:06 | Giovanni Bertoni | Eco Run SP | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | todas as cases retornaram em ordem
14 | 2026-06-24 12:07 | Giovanni Bertoni | Desafio Petrobrás - Corrida RJ | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
15 | 2026-06-24 12:07 | Giovanni Bertoni | Corrida Vale Vitória | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
16 | 2026-06-24 12:15 | Giovanni Bertoni | Maratona de Floripa | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
17 | 2026-06-24 12:16 | Giovanni Bertoni | Girl Power BH | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
18 | 2026-06-24 12:18 | Giovanni Bertoni | circuito srun sorocaba | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | as cases retornaram em ordem
19 | 2026-06-24 15:04 | Lucas vicenzo da Silva Proença | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MARINGÁ - 21/06 | Produção | [8 empty] | 10 | Entregaram tudo muito bem. Sem problemas.
20 | 2026-06-24 15:05 | Agatha | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MARINGÁ - 21/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | Elogiado pelo cliente
21 | 2026-06-24 15:06 | Agatha | CIRCUITO DE CORRIDAS VALE - SÃO LUÍS - 21/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | Elogiado pelo cliente
22 | 2026-06-24 15:06 | Leonardo Almeida | SÓ QUERO PEDALAR - RECIFE - 21/06 | Produção | [8 empty] | 10 | Equipe bem responsavel e dedicada.
23 | 2026-06-24 15:06 | Agatha | 35º TROFÉU BRASIL DE TRIATHLON - ETAPA 2 - 21/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | Elogiado pelo cliente
24 | 2026-06-24 15:06 | Agatha | C.E. INVERNO- MANAUS - 21/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | Elogiado pelo cliente
25 | 2026-06-24 15:07 | Agatha | C.E. INVERNO - PORTO ALEGRE - 21/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | Elogiado pelo cliente
26 | 2026-06-24 15:07 | Agatha | DESAFIO ENERGIA PETROBRÁS - PASSEIO BIKE - SP - 21/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | Elogiado pelo cliente
27 | 2026-06-24 15:07 | Agatha | C.E. INVERNO - FORTALEZA - 21/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | Elogiado pelo cliente
28 | 2026-06-24 15:07 | Agatha | SÓ QUERO PEDALAR - RECIFE - 21/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | Elogiado pelo cliente
29 | 2026-06-24 15:08 | Agatha | C.E. INVERNO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 21/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | Elogiado pelo cliente
30 | 2026-06-24 15:28 | Edney Eduardo de Siqueira | SMART FIT - RIO DE JANEIRO - 21/06 | Produção | [8 empty] | 10 | Equipe bem alinhada e comprometida.
31 | 2026-06-24 16:43 | FRED | CORRIDA VALE VITÓRIA | Cenografia | [12 empty] | 8 | 9 malotes foram no fundo da carreta atrás de pallets de isotonico que não seriam usados nessa prova. | Sim |  | Sim |  | Sim |  | não | Sim, houve um grande destaque | Cenotécnico Bruno Cordeiro - Comandou a marcenaria, reconstruiu back drop do palco, ajudou na modulação de box dos qudros , instalou Back drop dos estandes, além de se prontificar a ajudar em tudo. | 2. Extraordinário, entregou uma performance espetacular e única!
32 | 2026-06-24 16:57 | Gabriel Bernardineli | Blue run Piracicaba | Cenografia | [12 empty] | 10 | Tudo conforme o planejado | Sim |  | Sim |  | Sim |  | Não | Não, tudo dentro padrão esperado.
33 | 2026-06-24 16:59 | Paulo Roberto da Silva | Urban Walk São paulo13/06/2026 | Cenografia | [12 empty] | 10 | Foi bem tranquilo, atendeu todos envolvidos | Sim |  | Sim |  | Sim |  | Não | Não, tudo dentro padrão esperado.
34 | 2026-06-24 17:04 | FRED | CIRCUITO DE CORRIDAS VALE - SÃO LUÍS - 21/06 | Cenografia | [12 empty] | 0 | Sem nota ...foi a carreta que tombou...A carga saiu certinha de Vitória | Sim |  | Sim |  | Sim |  | nao | Sim, houve um grande destaque | Bruno Cordeiro - Cenotecnico.... reconstruiu variados tipos de peças que quebraram , ajudou em todos os setores, até bateu grade na madrugada. muito prestativo. | 2. Extraordinário, entregou uma performance espetacular e única!
35 | 2026-06-25 06:11 | Luciano do Nascimento | 35º TROFÉU BRASIL DE TRIATHLON - ETAPA 2 - 21/06 | Produção | [8 empty] | 10 | Vou dar 10 para a equipe que trabalhou porém eram 2 marceneiros e só foi 1 esse trabalhou por 2
36 | 2026-06-25 14:53 | Camilla Lopes Pereira | SMART FIT - RIO DE JANEIRO - 21/06 | Atendimento |  |  |  |  | 9 | Não atingiu a nota máxima devido ao estado dos tetos dos stands, principalmente área vip. Marcas brancas com um impacto visual significativo
37 | 2026-06-25 15:42 | Guilherme Flauzino | DESAFIO ENERGIA PETROBRÁS, RIO DE JANEIRO, 14.06.2026 | Cenografia | [12 empty] | 10 | TUDO OK | Sim | TUDO OK | Sim | TUDO OK | Sim | TUDO OK | falta de windbanner | Não, tudo dentro padrão esperado.
38 | 2026-06-25 17:43 | Renan Mota | C.E. INVERNO - FORTALEZA - 21/06 | Produção | [8 empty] | 10 | Atendeu conforme o Cronograma ,
39 | 2026-06-28 09:39 | Reinaldo Ribeiro de Sousa | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Ativação | [6 empty] | 6 | Não cortaram bem as pontas dos halleman dos 2x1 teve uma situação durante o evento, que quase machucou o braço do atleta que encostou no 2x1. Não colocaram as rampas nos 2 Stands, e elas nem mesmo estavam na arena, deixaram no caminhão, e o caminhão não estava nem perto da arena. Alguns 2x1 o rolo não estavam esticado, até tive que esticar em alguns, pra não ficar mal apresentado. Só fizeram 5 balcões, sendo que na O.S tinham 6 claramente. Eu ainda os comuniquei na arena para fazer os 6, mas justificaram que o material já estava também dentro do caminhão, não foi feito, e coloquei um mini pranchão para a entrega de kit no GV, para não ficar com desfalque do balcão no quadro de assinaturas.
40 | 2026-06-28 09:44 | Igor Pinheiro | CE inverno - Vitória 28/06/2026 | Ativação | [6 empty] | 10 | Entregaram os stands com acabamento bom, não tive nada a pontuar, equipe super atenciosa.
41 | 2026-06-28 09:47 | Myrella Brito Del Freu | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Ativação | [6 empty] | 5 | Devido à falta de material para montagem, faltou rampa nos estandes, antes de positivar os 2X1 no estandes tive que revisar
42 | 2026-06-28 12:33 | Bruna Cordeiro | CE Inverno BSB | Ativação | [6 empty] | 10 | Não precisei pedir para os meninos arrumar nada. Tava tudo bem.
43 | 2026-06-28 12:47 | Natasha Freitas | ECO RUN, POA, 28/06 | Ativação | [6 empty] | 8 | Saias dos balcões rasgadas no meio. Porém, ajudaram na falta de capa da tina e deram um acabamento com tecido nos pranchões do Espaço Verde
44 | 2026-06-28 13:01 | Naiara Daiane Souza | Night Run Manaus 27/06 | Ativação | [6 empty] | 9 | Como choveu bastante na sexta-feira e o risco de faltar material para os balcões vermelhos a finalização deles ficaram por ultimo
45 | 2026-06-28 15:04 | Marta Andrade | BB SSA- 28.06.26 | Ativação | [6 empty] | 5 | Tapadeiras com emendas e acabamento das mesmas muito ruins, palco mal acabado
46 | 2026-06-28 18:46 | Rafael Bispo da Silva | SO QUERO PEDALAR SSA, 28/06 | Ativação | [6 empty] | 8 | Algumas colunas estavam levemente rasgadas. O teto tava bem ruim devido o desgaste de uso.
47 | 2026-06-29 07:23 | Raphael Schiabel Telles | Night run Manaus dia 27/06 | Cenografia | [12 empty] | 7 | Faltou informação sobre o qu seria usado da carreta de estações , não fomos avisados do que usaríamos da carreta que fica em Manaus , tivemos que descarregar ela inteira pra que pudéssemos achar todos materiais necessários | Sim | Todos com epis | Sim | Ok | Sim | Equipe muito boa | Tivemos atrasos dos freelancer de meia hora por motivos de chuva | Não, tudo dentro do padrão esperado.
48 | 2026-06-29 07:26 | Gabriel | C.E. INVERNO - PORTO ALEGRE - 21/06 | Cenografia | [12 empty] | 10 | Tudo conforme a ATA | Sim |  | Sim |  | Sim |  | Nao | Não, tudo dentro do padrão esperado.
49 | 2026-06-29 08:47 | Bruno Dias Gomes | Estações Inverno Vitória- 25 a 28/06 | Cenografia | [12 empty] | 8 | Faltando material e material avariado | Sim | Tudo ok | Sim | Foi colocado estaio e aterramento em todas as estruturas metálicas | Sim | Sem nenhum problema | Não | Não, tudo dentro do padrão esperado.
50 | 2026-06-29 09:02 | Jeferson da costa lima | C.E. INVERNO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 21/06 | Cenografia | [12 empty] | 8 | Carga muito bem feita e dividida | Sim | Todos estavam com EPi | Sim |  | Sim |  | Não | Não, tudo dentro do padrão esperado.
51 | 2026-06-29 09:28 | Nicolas | Estações inverno Brasília | Cenografia | [12 empty] | 5 | Quando cheguei o caminhão já estava descarregado | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Willians não conseguiu trabalhar sábado e domingo porque está com dengue | Não, tudo dentro do padrão esperado.
52 | 2026-06-29 09:48 | Fernanda Toussaint | Banco do Brasil - Salvador 28/06 | Cenografia | [12 empty] | 3 | Foi enviado material podre , o Bruno precisou fazer uma testeira do zero e arrumar 3 . O videowall veio faltando peça e ele precisou fazer um novo , faltou pé de totem e ele precisou fazer 2 . | Sim | Todos de Epi | Sim | Foi informado que o Rafael ( empresa de box) faria e não faz , o vini precisou comprar para nossa equipe fazer . | Sim |  | Não | Sim, houve um grande destaque | Bruno , precisou reformar e criar material
52 | 2026-06-29 09:48 | Fernanda Toussaint | Banco do Brasil - Salvador 28/06 | Cenografia | [12 empty] | 3 | Foi enviado material podre , o Bruno precisou fazer uma testeira do zero e arrumar 3 . O videowall veio faltando peça e ele precisou fazer um novo , faltou pé de totem e ele precisou fazer 2 . | Sim | Todos de Epi | Sim | Foi informado que o Rafael ( empresa de box) faria e não faz , o vini precisou comprar para nossa equipe fazer . | Sim |  | Não | Sim, houve um grande destaque | Bruno , precisou reformar e criar material
53 | 2026-06-29 16:08 | Fernanda Toussaint | Smart Fit - Rio de Janeiro - 21/06 | Cenografia | [12 empty] | 5 | Faltou peça , conseguimos dar um jeito | Sim |  | Sim |  | Sim |  | Um freela chegou atrasado por causa de condução | Sim, houve um grande destaque | José Renato precisou construir uma coluna para o estande de 18x6 para colocar no meio entre os bk , não foi enviado e precisou reformar uma madeira velha ou não seria entregue
54 | 2026-06-29 23:13 | RUBEM ISMAEL VASQUES | CIRCUITO DE CORRIDAS VALE - SÃO LUÍS - 21/06 | Produção | [8 empty] | 5 | A ENTREGA POR PARTE DA CENOGRAFIA FOI MUITO BOA, COM TODOS OS PROBLEMAS QUE TIVEMOS COM A CARRETA E O MATERIAL DO JEITO QUE CHEGOU ELES MANDARAM MUITO BEM
55 | 2026-06-30 10:43 | ALINE CANDIDO DA SILVA | CIRCUITO DAS ESTAÇÕES - SÃO PAULO | Ativação | [6 empty] | 7 | Bom, foi um evento muito grande e com uma entrega bem conturbada em questões de cenografia, acho que o nosso grande ponto foi com o produtor freela que foi de cenografia (Marco) o mesmo tinha um total de zero educação, falou alto, se alterou e queria que a gente acompanhasse ele no cercamento dos estandes, já havia explicado pra ele 3x o jeito que precisava ser feito, acredito que ele precise de um briefing melhor de quem esta interno, Gabriel tinha todos os outros problemas para resolver e o cara só precisava cercar os estandes, acho que nosso grande problema foi esse, todos os outros problemas que tinhamos foram resolvidos, Gabriel e Alonso nos ajudaram muito com todas as demandas que pedimos e tudo que precisamos chegando na madrugada eles também arrumaram.
56 | 2026-07-01 14:13 | LUCIANO DO NASCIMENTO | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Produção | [8 empty] | 8 | HOUVE ATRASOS PELA FALTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, GRAMPEADORES 3 FORAM QUEBRADOS, FALTA DE MADEIRA ETIVERAM QUE CONSTRUIR TODO ENXOVAL NO EVENTO, LEMBRANDO QUE ESSA NOTA NÃO PELA EQUIPE EM CAMPO MAS E SIM PELOS MATERIAIS QUE NÃO FORAM, A EQUIPE NO EVENTO TRABALHOU MUITO E CORREU PARA ENTREGAR.
57 | 2026-07-01 14:51 | Manoel Carlos | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Produção | [8 empty] | 10 | Cronograma de entrega dentro do prazo
58 | 2026-07-01 16:31 | Ana Cláudia Motta | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 9 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
59 | 2026-07-01 16:32 | Ana Cláudia Motta | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MANAUS - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
60 | 2026-07-01 16:32 | Ana Cláudia Motta | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
61 | 2026-07-01 16:33 | Ana Cláudia Motta | C.E. INVERNO - BRASÍLIA - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
62 | 2026-07-01 16:33 | ANA CLÁUDIA MOTTA | C.E. INVERNO - SÃO PAULO - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
63 | 2026-07-01 16:34 | ANA CLÁUDIA MOTTA | ECO RUN - PORTO ALEGRE - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
64 | 2026-07-01 16:34 | ANA CLÁUDIA MOTTA | SÓ QUERO PEDALAR - NUBANK - SALVADOR - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
65 | 2026-07-01 16:34 | ANA CLÁUDIA MOTTA | C.E. INVERNO - VITÓRIA - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
66 | 2026-07-02 08:42 | Giovanni Bertoni | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases voltaram em ordem
67 | 2026-07-02 08:43 | Giovanni Bertoni | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MANAUS - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | case seguiu em ordem para o proximo evento do tour
68 | 2026-07-02 08:43 | Giovanni Bertoni | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | case retornou em ordem
69 | 2026-07-02 08:44 | Giovanni Bertoni | C.E. INVERNO - BRASÍLIA - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | case retornou em ordem
70 | 2026-07-02 08:45 | Giovanni Bertoni | C.E. INVERNO - SÃO PAULO - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
71 | 2026-07-02 08:46 | Giovanni Bertoni | ECO RUN - PORTO ALEGRE - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
72 | 2026-07-02 08:46 | Giovanni Bertoni | C.E. INVERNO - VITÓRIA - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
73 | 2026-07-02 08:47 | Giovanni Bertoni | LONGEVIDADE BRADESCO - CAMPINAS - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
74 | 2026-07-02 11:06 | Sandro Paiva | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MARINGÁ - 21/06 | Logística | 4 | 01 carrinho plataforma quebrado, 02 geradores quebrados e estão faltando 03 cavaletes de trânsito. | 8 | Carga voltou adequado.
75 | 2026-07-02 11:12 | Sandro Paiva | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Logística | 10 | Sem perdas e avarias | 8 | A carga retornou adequado.
76 | 2026-07-02 11:15 | Sandro Paiva | LONGEVIDADE BRADESCO - CAMPINAS - 28/06 | Logística | 6 | 01 Carrinho plataforma danificado. | 8 | A carga retornou adequado.
77 | 2026-07-02 11:21 | Sandro Paiva | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Logística | 4 | Estão faltando 03 cavaletes de trânsito, 02 geradores quebrados e 01 carrinho plataforma quebrado. | 8 | A carga voltou adequado.
78 | 2026-07-02 14:03 | Manoel Carlos | C.E. INVERNO- MANAUS - 21/06 | Produção | [8 empty] | 10 | Produtor de Cenografia, Rafael entregou a prova no prazo e com excelência
58 | 2026-07-01 16:31 | Ana Cláudia Motta | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 9 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
59 | 2026-07-01 16:32 | Ana Cláudia Motta | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MANAUS - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
60 | 2026-07-01 16:32 | Ana Cláudia Motta | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
61 | 2026-07-01 16:33 | Ana Cláudia Motta | C.E. INVERNO - BRASÍLIA - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
62 | 2026-07-01 16:33 | ANA CLÁUDIA MOTTA | C.E. INVERNO - SÃO PAULO - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
63 | 2026-07-01 16:34 | ANA CLÁUDIA MOTTA | ECO RUN - PORTO ALEGRE - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
64 | 2026-07-01 16:34 | ANA CLÁUDIA MOTTA | SÓ QUERO PEDALAR - NUBANK - SALVADOR - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
65 | 2026-07-01 16:34 | ANA CLÁUDIA MOTTA | C.E. INVERNO - VITÓRIA - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
66 | 2026-07-02 08:42 | Giovanni Bertoni | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases voltaram em ordem
67 | 2026-07-02 08:43 | Giovanni Bertoni | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MANAUS - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | case seguiu em ordem para o proximo evento do tour
68 | 2026-07-02 08:43 | Giovanni Bertoni | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | case retornou em ordem
69 | 2026-07-02 08:44 | Giovanni Bertoni | C.E. INVERNO - BRASÍLIA - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | case retornou em ordem
70 | 2026-07-02 08:45 | Giovanni Bertoni | C.E. INVERNO - SÃO PAULO - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
71 | 2026-07-02 08:46 | Giovanni Bertoni | ECO RUN - PORTO ALEGRE - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
72 | 2026-07-02 08:46 | Giovanni Bertoni | C.E. INVERNO - VITÓRIA - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
73 | 2026-07-02 08:47 | Giovanni Bertoni | LONGEVIDADE BRADESCO - CAMPINAS - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
74 | 2026-07-02 11:06 | Sandro Paiva | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MARINGÁ - 21/06 | Logística | 4 | 01 carrinho plataforma quebrado, 02 geradores quebrados e estão faltando 03 cavaletes de trânsito. | 8 | Carga voltou adequado.
75 | 2026-07-02 11:12 | Sandro Paiva | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Logística | 10 | Sem perdas e avarias | 8 | A carga retornou adequado.
76 | 2026-07-02 11:15 | Sandro Paiva | LONGEVIDADE BRADESCO - CAMPINAS - 28/06 | Logística | 6 | 01 Carrinho plataforma danificado. | 8 | A carga retornou adequado.
77 | 2026-07-02 11:21 | Sandro Paiva | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Logística | 4 | Estão faltando 03 cavaletes de trânsito, 02 geradores quebrados e 01 carrinho plataforma quebrado. | 8 | A carga voltou adequado.
78 | 2026-07-02 14:03 | Manoel Carlos | C.E. INVERNO- MANAUS - 21/06 | Produção | [8 empty] | 10 | Produtor de Cenografia, Rafael entregou a prova no prazo e com excelência
58 | 2026-07-01 16:31 | Ana Cláudia Motta | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 9 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
59 | 2026-07-01 16:32 | Ana Cláudia Motta | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MANAUS - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
60 | 2026-07-01 16:32 | Ana Cláudia Motta | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
61 | 2026-07-01 16:33 | Ana Cláudia Motta | C.E. INVERNO - BRASÍLIA - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
62 | 2026-07-01 16:33 | ANA CLÁUDIA MOTTA | C.E. INVERNO - SÃO PAULO - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
63 | 2026-07-01 16:34 | ANA CLÁUDIA MOTTA | ECO RUN - PORTO ALEGRE - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
64 | 2026-07-01 16:34 | ANA CLÁUDIA MOTTA | SÓ QUERO PEDALAR - NUBANK - SALVADOR - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
65 | 2026-07-01 16:34 | ANA CLÁUDIA MOTTA | C.E. INVERNO - VITÓRIA - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
66 | 2026-07-02 08:42 | Giovanni Bertoni | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases voltaram em ordem
67 | 2026-07-02 08:43 | Giovanni Bertoni | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MANAUS - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | case seguiu em ordem para o proximo evento do tour
68 | 2026-07-02 08:43 | Giovanni Bertoni | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | case retornou em ordem
69 | 2026-07-02 08:44 | Giovanni Bertoni | C.E. INVERNO - BRASÍLIA - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | case retornou em ordem
70 | 2026-07-02 08:45 | Giovanni Bertoni | C.E. INVERNO - SÃO PAULO - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
71 | 2026-07-02 08:46 | Giovanni Bertoni | ECO RUN - PORTO ALEGRE - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
72 | 2026-07-02 08:46 | Giovanni Bertoni | C.E. INVERNO - VITÓRIA - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
73 | 2026-07-02 08:47 | Giovanni Bertoni | LONGEVIDADE BRADESCO - CAMPINAS - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
74 | 2026-07-02 11:06 | Sandro Paiva | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MARINGÁ - 21/06 | Logística | 4 | 01 carrinho plataforma quebrado, 02 geradores quebrados e estão faltando 03 cavaletes de trânsito. | 8 | Carga voltou adequado.
75 | 2026-07-02 11:12 | Sandro Paiva | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Logística | 10 | Sem perdas e avarias | 8 | A carga retornou adequado.
76 | 2026-07-02 11:15 | Sandro Paiva | LONGEVIDADE BRADESCO - CAMPINAS - 28/06 | Logística | 6 | 01 Carrinho plataforma danificado. | 8 | A carga retornou adequado.
77 | 2026-07-02 11:21 | Sandro Paiva | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Logística | 4 | Estão faltando 03 cavaletes de trânsito, 02 geradores quebrados e 01 carrinho plataforma quebrado. | 8 | A carga voltou adequado.
78 | 2026-07-02 14:03 | Manoel Carlos | C.E. INVERNO- MANAUS - 21/06 | Produção | [8 empty] | 10 | Produtor de Cenografia, Rafael entregou a prova no prazo e com excelência
58 | 2026-07-01 16:31 | Ana Cláudia Motta | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 9 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
59 | 2026-07-01 16:32 | Ana Cláudia Motta | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MANAUS - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
60 | 2026-07-01 16:32 | Ana Cláudia Motta | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
61 | 2026-07-01 16:33 | Ana Cláudia Motta | C.E. INVERNO - BRASÍLIA - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
62 | 2026-07-01 16:33 | ANA CLÁUDIA MOTTA | C.E. INVERNO - SÃO PAULO - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
63 | 2026-07-01 16:34 | ANA CLÁUDIA MOTTA | ECO RUN - PORTO ALEGRE - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
64 | 2026-07-01 16:34 | ANA CLÁUDIA MOTTA | SÓ QUERO PEDALAR - NUBANK - SALVADOR - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
65 | 2026-07-01 16:34 | ANA CLÁUDIA MOTTA | C.E. INVERNO - VITÓRIA - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
66 | 2026-07-02 08:42 | Giovanni Bertoni | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases voltaram em ordem
67 | 2026-07-02 08:43 | Giovanni Bertoni | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MANAUS - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | case seguiu em ordem para o proximo evento do tour
68 | 2026-07-02 08:43 | Giovanni Bertoni | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | case retornou em ordem
69 | 2026-07-02 08:44 | Giovanni Bertoni | C.E. INVERNO - BRASÍLIA - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | case retornou em ordem
70 | 2026-07-02 08:45 | Giovanni Bertoni | C.E. INVERNO - SÃO PAULO - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
71 | 2026-07-02 08:46 | Giovanni Bertoni | ECO RUN - PORTO ALEGRE - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
72 | 2026-07-02 08:46 | Giovanni Bertoni | C.E. INVERNO - VITÓRIA - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
73 | 2026-07-02 08:47 | Giovanni Bertoni | LONGEVIDADE BRADESCO - CAMPINAS - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
74 | 2026-07-02 11:06 | Sandro Paiva | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MARINGÁ - 21/06 | Logística | 4 | 01 carrinho plataforma quebrado, 02 geradores quebrados e estão faltando 03 cavaletes de trânsito. | 8 | Carga voltou adequado.
75 | 2026-07-02 11:12 | Sandro Paiva | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Logística | 10 | Sem perdas e avarias | 8 | A carga retornou adequado.
76 | 2026-07-02 11:15 | Sandro Paiva | LONGEVIDADE BRADESCO - CAMPINAS - 28/06 | Logística | 6 | 01 Carrinho plataforma danificado. | 8 | A carga retornou adequado.
77 | 2026-07-02 11:21 | Sandro Paiva | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Logística | 4 | Estão faltando 03 cavaletes de trânsito, 02 geradores quebrados e 01 carrinho plataforma quebrado. | 8 | A carga voltou adequado.
78 | 2026-07-02 14:03 | Manoel Carlos | C.E. INVERNO- MANAUS - 21/06 | Produção | [8 empty] | 10 | Produtor de Cenografia, Rafael entregou a prova no prazo e com excelência
58 | 2026-07-01 16:31 | Ana Cláudia Motta | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 9 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
59 | 2026-07-01 16:32 | Ana Cláudia Motta | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MANAUS - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
60 | 2026-07-01 16:32 | Ana Cláudia Motta | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
61 | 2026-07-01 16:33 | Ana Cláudia Motta | C.E. INVERNO - BRASÍLIA - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
62 | 2026-07-01 16:33 | ANA CLÁUDIA MOTTA | C.E. INVERNO - SÃO PAULO - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
63 | 2026-07-01 16:34 | ANA CLÁUDIA MOTTA | ECO RUN - PORTO ALEGRE - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
64 | 2026-07-01 16:34 | ANA CLÁUDIA MOTTA | SÓ QUERO PEDALAR - NUBANK - SALVADOR - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
65 | 2026-07-01 16:34 | ANA CLÁUDIA MOTTA | C.E. INVERNO - VITÓRIA - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
66 | 2026-07-02 08:42 | Giovanni Bertoni | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases voltaram em ordem
67 | 2026-07-02 08:43 | Giovanni Bertoni | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MANAUS - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | case seguiu em ordem para o proximo evento do tour
68 | 2026-07-02 08:43 | Giovanni Bertoni | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | case retornou em ordem
69 | 2026-07-02 08:44 | Giovanni Bertoni | C.E. INVERNO - BRASÍLIA - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | case retornou em ordem
70 | 2026-07-02 08:45 | Giovanni Bertoni | C.E. INVERNO - SÃO PAULO - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
71 | 2026-07-02 08:46 | Giovanni Bertoni | ECO RUN - PORTO ALEGRE - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
72 | 2026-07-02 08:46 | Giovanni Bertoni | C.E. INVERNO - VITÓRIA - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
73 | 2026-07-02 08:47 | Giovanni Bertoni | LONGEVIDADE BRADESCO - CAMPINAS - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
74 | 2026-07-02 11:06 | Sandro Paiva | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MARINGÁ - 21/06 | Logística | 4 | 01 carrinho plataforma quebrado, 02 geradores quebrados e estão faltando 03 cavaletes de trânsito. | 8 | Carga voltou adequado.
75 | 2026-07-02 11:12 | Sandro Paiva | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Logística | 10 | Sem perdas e avarias | 8 | A carga retornou adequado.
76 | 2026-07-02 11:15 | Sandro Paiva | LONGEVIDADE BRADESCO - CAMPINAS - 28/06 | Logística | 6 | 01 Carrinho plataforma danificado. | 8 | A carga retornou adequado.
77 | 2026-07-02 11:21 | Sandro Paiva | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Logística | 4 | Estão faltando 03 cavaletes de trânsito, 02 geradores quebrados e 01 carrinho plataforma quebrado. | 8 | A carga voltou adequado.
78 | 2026-07-02 14:03 | Manoel Carlos | C.E. INVERNO- MANAUS - 21/06 | Produção | [8 empty] | 10 | Produtor de Cenografia, Rafael entregou a prova no prazo e com excelência
58 | 2026-07-01 16:31 | Ana Cláudia Motta | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 9 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
59 | 2026-07-01 16:32 | Ana Cláudia Motta | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MANAUS - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
60 | 2026-07-01 16:32 | Ana Cláudia Motta | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
61 | 2026-07-01 16:33 | Ana Cláudia Motta | C.E. INVERNO - BRASÍLIA - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
62 | 2026-07-01 16:33 | ANA CLÁUDIA MOTTA | C.E. INVERNO - SÃO PAULO - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
63 | 2026-07-01 16:34 | ANA CLÁUDIA MOTTA | ECO RUN - PORTO ALEGRE - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
64 | 2026-07-01 16:34 | ANA CLÁUDIA MOTTA | SÓ QUERO PEDALAR - NUBANK - SALVADOR - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
65 | 2026-07-01 16:34 | ANA CLÁUDIA MOTTA | C.E. INVERNO - VITÓRIA - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
66 | 2026-07-02 08:42 | Giovanni Bertoni | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases voltaram em ordem
67 | 2026-07-02 08:43 | Giovanni Bertoni | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MANAUS - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | case seguiu em ordem para o proximo evento do tour
68 | 2026-07-02 08:43 | Giovanni Bertoni | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | case retornou em ordem
69 | 2026-07-02 08:44 | Giovanni Bertoni | C.E. INVERNO - BRASÍLIA - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | case retornou em ordem
70 | 2026-07-02 08:45 | Giovanni Bertoni | C.E. INVERNO - SÃO PAULO - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
71 | 2026-07-02 08:46 | Giovanni Bertoni | ECO RUN - PORTO ALEGRE - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
72 | 2026-07-02 08:46 | Giovanni Bertoni | C.E. INVERNO - VITÓRIA - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
73 | 2026-07-02 08:47 | Giovanni Bertoni | LONGEVIDADE BRADESCO - CAMPINAS - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
74 | 2026-07-02 11:06 | Sandro Paiva | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MARINGÁ - 21/06 | Logística | 4 | 01 carrinho plataforma quebrado, 02 geradores quebrados e estão faltando 03 cavaletes de trânsito. | 8 | Carga voltou adequado.
75 | 2026-07-02 11:12 | Sandro Paiva | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Logística | 10 | Sem perdas e avarias | 8 | A carga retornou adequado.
76 | 2026-07-02 11:15 | Sandro Paiva | LONGEVIDADE BRADESCO - CAMPINAS - 28/06 | Logística | 6 | 01 Carrinho plataforma danificado. | 8 | A carga retornou adequado.
77 | 2026-07-02 11:21 | Sandro Paiva | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Logística | 4 | Estão faltando 03 cavaletes de trânsito, 02 geradores quebrados e 01 carrinho plataforma quebrado. | 8 | A carga voltou adequado.
78 | 2026-07-02 14:03 | Manoel Carlos | C.E. INVERNO- MANAUS - 21/06 | Produção | [8 empty] | 10 | Produtor de Cenografia, Rafael entregou a prova no prazo e com excelência
58 | 2026-07-01 16:31 | Ana Cláudia Motta | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 9 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
59 | 2026-07-01 16:32 | Ana Cláudia Motta | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MANAUS - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
60 | 2026-07-01 16:32 | Ana Cláudia Motta | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
61 | 2026-07-01 16:33 | Ana Cláudia Motta | C.E. INVERNO - BRASÍLIA - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
62 | 2026-07-01 16:33 | ANA CLÁUDIA MOTTA | C.E. INVERNO - SÃO PAULO - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
63 | 2026-07-01 16:34 | ANA CLÁUDIA MOTTA | ECO RUN - PORTO ALEGRE - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
64 | 2026-07-01 16:34 | ANA CLÁUDIA MOTTA | SÓ QUERO PEDALAR - NUBANK - SALVADOR - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
65 | 2026-07-01 16:34 | ANA CLÁUDIA MOTTA | C.E. INVERNO - VITÓRIA - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
66 | 2026-07-02 08:42 | Giovanni Bertoni | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases voltaram em ordem
67 | 2026-07-02 08:43 | Giovanni Bertoni | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MANAUS - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | case seguiu em ordem para o proximo evento do tour
68 | 2026-07-02 08:43 | Giovanni Bertoni | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | case retornou em ordem
69 | 2026-07-02 08:44 | Giovanni Bertoni | C.E. INVERNO - BRASÍLIA - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | case retornou em ordem
70 | 2026-07-02 08:45 | Giovanni Bertoni | C.E. INVERNO - SÃO PAULO - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
71 | 2026-07-02 08:46 | Giovanni Bertoni | ECO RUN - PORTO ALEGRE - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
72 | 2026-07-02 08:46 | Giovanni Bertoni | C.E. INVERNO - VITÓRIA - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
73 | 2026-07-02 08:47 | Giovanni Bertoni | LONGEVIDADE BRADESCO - CAMPINAS - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
74 | 2026-07-02 11:06 | Sandro Paiva | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MARINGÁ - 21/06 | Logística | 4 | 01 carrinho plataforma quebrado, 02 geradores quebrados e estão faltando 03 cavaletes de trânsito. | 8 | Carga voltou adequado.
75 | 2026-07-02 11:12 | Sandro Paiva | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Logística | 10 | Sem perdas e avarias | 8 | A carga retornou adequado.
76 | 2026-07-02 11:15 | Sandro Paiva | LONGEVIDADE BRADESCO - CAMPINAS - 28/06 | Logística | 6 | 01 Carrinho plataforma danificado. | 8 | A carga retornou adequado.
77 | 2026-07-02 11:21 | Sandro Paiva | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Logística | 4 | Estão faltando 03 cavaletes de trânsito, 02 geradores quebrados e 01 carrinho plataforma quebrado. | 8 | A carga voltou adequado.
78 | 2026-07-02 14:03 | Manoel Carlos | C.E. INVERNO- MANAUS - 21/06 | Produção | [8 empty] | 10 | Produtor de Cenografia, Rafael entregou a prova no prazo e com excelência
58 | 2026-07-01 16:31 | Ana Cláudia Motta | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 9 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
59 | 2026-07-01 16:32 | Ana Cláudia Motta | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MANAUS - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
60 | 2026-07-01 16:32 | Ana Cláudia Motta | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
61 | 2026-07-01 16:33 | Ana Cláudia Motta | C.E. INVERNO - BRASÍLIA - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
62 | 2026-07-01 16:33 | ANA CLÁUDIA MOTTA | C.E. INVERNO - SÃO PAULO - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
63 | 2026-07-01 16:34 | ANA CLÁUDIA MOTTA | ECO RUN - PORTO ALEGRE - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
64 | 2026-07-01 16:34 | ANA CLÁUDIA MOTTA | SÓ QUERO PEDALAR - NUBANK - SALVADOR - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
65 | 2026-07-01 16:34 | ANA CLÁUDIA MOTTA | C.E. INVERNO - VITÓRIA - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
66 | 2026-07-02 08:42 | Giovanni Bertoni | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases voltaram em ordem
67 | 2026-07-02 08:43 | Giovanni Bertoni | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MANAUS - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | case seguiu em ordem para o proximo evento do tour
68 | 2026-07-02 08:43 | Giovanni Bertoni | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | case retornou em ordem
69 | 2026-07-02 08:44 | Giovanni Bertoni | C.E. INVERNO - BRASÍLIA - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | case retornou em ordem
70 | 2026-07-02 08:45 | Giovanni Bertoni | C.E. INVERNO - SÃO PAULO - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
71 | 2026-07-02 08:46 | Giovanni Bertoni | ECO RUN - PORTO ALEGRE - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
72 | 2026-07-02 08:46 | Giovanni Bertoni | C.E. INVERNO - VITÓRIA - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
73 | 2026-07-02 08:47 | Giovanni Bertoni | LONGEVIDADE BRADESCO - CAMPINAS - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
74 | 2026-07-02 11:06 | Sandro Paiva | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MARINGÁ - 21/06 | Logística | 4 | 01 carrinho plataforma quebrado, 02 geradores quebrados e estão faltando 03 cavaletes de trânsito. | 8 | Carga voltou adequado.
75 | 2026-07-02 11:12 | Sandro Paiva | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Logística | 10 | Sem perdas e avarias | 8 | A carga retornou adequado.
76 | 2026-07-02 11:15 | Sandro Paiva | LONGEVIDADE BRADESCO - CAMPINAS - 28/06 | Logística | 6 | 01 Carrinho plataforma danificado. | 8 | A carga retornou adequado.
77 | 2026-07-02 11:21 | Sandro Paiva | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Logística | 4 | Estão faltando 03 cavaletes de trânsito, 02 geradores quebrados e 01 carrinho plataforma quebrado. | 8 | A carga voltou adequado.
78 | 2026-07-02 14:03 | Manoel Carlos | C.E. INVERNO- MANAUS - 21/06 | Produção | [8 empty] | 10 | Produtor de Cenografia, Rafael entregou a prova no prazo e com excelência
58 | 2026-07-01 16:31 | Ana Cláudia Motta | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 9 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
59 | 2026-07-01 16:32 | Ana Cláudia Motta | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MANAUS - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
60 | 2026-07-01 16:32 | Ana Cláudia Motta | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
61 | 2026-07-01 16:33 | Ana Cláudia Motta | C.E. INVERNO - BRASÍLIA - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
62 | 2026-07-01 16:33 | ANA CLÁUDIA MOTTA | C.E. INVERNO - SÃO PAULO - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
63 | 2026-07-01 16:34 | ANA CLÁUDIA MOTTA | ECO RUN - PORTO ALEGRE - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
64 | 2026-07-01 16:34 | ANA CLÁUDIA MOTTA | SÓ QUERO PEDALAR - NUBANK - SALVADOR - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
65 | 2026-07-01 16:34 | ANA CLÁUDIA MOTTA | C.E. INVERNO - VITÓRIA - 28/06 | Atendimento |  |  |  |  | 10 | entrega do evento foi bem executada, toda a operação fluiu de forma tranquila.
66 | 2026-07-02 08:42 | Giovanni Bertoni | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases voltaram em ordem
67 | 2026-07-02 08:43 | Giovanni Bertoni | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MANAUS - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | case seguiu em ordem para o proximo evento do tour
68 | 2026-07-02 08:43 | Giovanni Bertoni | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | case retornou em ordem
69 | 2026-07-02 08:44 | Giovanni Bertoni | C.E. INVERNO - BRASÍLIA - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | case retornou em ordem
70 | 2026-07-02 08:45 | Giovanni Bertoni | C.E. INVERNO - SÃO PAULO - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
71 | 2026-07-02 08:46 | Giovanni Bertoni | ECO RUN - PORTO ALEGRE - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
72 | 2026-07-02 08:46 | Giovanni Bertoni | C.E. INVERNO - VITÓRIA - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
73 | 2026-07-02 08:47 | Giovanni Bertoni | LONGEVIDADE BRADESCO - CAMPINAS - 28/06 | Ferramentas e Case (Cenografia) | [10 empty] | Sim | cases retornaram em ordem
74 | 2026-07-02 11:06 | Sandro Paiva | NIGHT RUN - ETAPA 1 - MARINGÁ - 21/06 | Logística | 4 | 01 carrinho plataforma quebrado, 02 geradores quebrados e estão faltando 03 cavaletes de trânsito. | 8 | Carga voltou adequado.
75 | 2026-07-02 11:12 | Sandro Paiva | C. E. INVERNO - RIBEIRÃO PRETO - 28/06 | Logística | 10 | Sem perdas e avarias | 8 | A carga retornou adequado.
76 | 2026-07-02 11:15 | Sandro Paiva | LONGEVIDADE BRADESCO - CAMPINAS - 28/06 | Logística | 6 | 01 Carrinho plataforma danificado. | 8 | A carga retornou adequado.
77 | 2026-07-02 11:21 | Sandro Paiva | NIGHT RUN - ETAPA 1 - JOINVILLE - 28/06 | Logística | 4 | Estão faltando 03 cavaletes de trânsito, 02 geradores quebrados e 01 carrinho plataforma quebrado. | 8 | A carga voltou adequado.
78 | 2026-07-02 14:03 | Manoel Carlos | C.E. INVERNO- MANAUS - 21/06 | Produção | [8 empty] | 10 | Produtor de Cenografia, Rafael entregou a prova no prazo e com excelência