## Planilha1
Equipe - ECO RUN - MOSSORÓ - 17/05/2026 |  |  | Quesito | O que é analisado | Peso | Nota final | Total | Comentários das notas
Gabriel Menezes | 71 | 1 | Perda de material/estrutura | Todo material enviado retornando a base sem perda de mercadorias e materias nem avarias | 3 | 4 | 12 | Não demos falta - a verificar depois
Abraim Silva | 71 | 2 | Ferramentas & case | Todas ferramentas retornando a base | 3 | 4 | 12 | Não demos falta de nada em belém
Erick Ramos | 71 | 3 | Qualidade da entrega | Bom acabamento, materiais em bom estado. | 2 | 4 | 8 | ok
|  |  | Qualidade da entrega1 | Bom acabamento, materiais em bom estado. | 3 | 3 | 9 | Todos os acabamentos estavam OK, apesar de termos alguns pontos de melhorias, como a parte estrutural do projeto para que cenografia consiga entregar com excelência, pois, tiveram muitos erros no projeto que foi preciso ajustar na arena o que ocasionou atrasos na entrega, e no caso do ícone, só utilizou um lado.
|  | 5 | Logística reversa | Carga feita adequadamente | 3 | 2 | 6 | Kit nao foi carrgado conforme alinhamento
|  | 6 | Prazo da entrega | Entregas dentro do cronograma, sem atrasos nem custos adicionais de mao de obra | 3 | 3 | 9 | Atraso na entrega do portico
|  | 7 | Conduta e comportamento | uso de uniforme e EPI, envio das comprovações e fotos, horarios na arena, comportamento profissional. Cuidado com ferramentas | 3 | 5 | 15 | tudo ok
[5 empty] | 20 | Total | 71